## 백로그
○○쇼핑몰 플랫폼 기능명세서
1차 스프린트 (4주)
목표 : 관리자 기능을 우선시로 만들자.
규칙 : 개발 소요일은 3일을 넘기지 않는다.
| 제품 백로그 (Product Backlog) | 담당자
| 관리자는 로그인해야한다. | 유영준
| 관리자는 전체 상품을 조회하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 특정 상품을 상세 조회 하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 특정 상품내용을 수정할 수 있다. | 유영준
| 관리자는 카테고리별 상품을 조회하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 회원포인트를 관리하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 특정 회원에게 포인트를 부여하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 특정 공장 재고를 파악할 수 있다. | 유영준
| 관리자는 이벤트를 공지하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 SMS이벤트 문자를 전송하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 전체 회원을 조회 하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 상품을 등록하고 싶다. | 유영준
| 관리자는 월별 회원가입 수를 알고 싶다. | 유영준

## 기능명세서
○○쇼핑몰 플랫폼 기능명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
관리자 | 관리자 상세 기능 | 로그인 기능 | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 상
|  | 전체 상품 조회 기능 | 3 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 중
|  | 특정 상품 상세 조회 기능 | 3 | 2022-04-20 |  | 중
|  | 특정 상품 내용 수정 기능 | 2 | 2022-04-20 |  | 중
|  | 카테고리별 상품 조회 기능 | 1 | 2022-04-12 |  | 중
|  | 회원 포인트 관리 기능 | 2 | 2022-05-01 |  | 하 | 다음 스프린트때 개발
|  | 특정 회원에게 포인트 부여 기능 | 2 | 2022-05-01 |  | 하 | 다음 스프린트때 개발
|  | 특정 공장 재고 조회 기능 | 2 | 2022-04-20 |  | 중
|  | 이벤트 공지 기능 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 상
|  | SMS 문자 전송 기능 | 1 | 2022-04-20 |  | 중
|  | 전체 회원 조회 기능 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 상
|  | 상품 등록 기능 | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 상
|  | 월별 회원가입 수 조회 기능 | 1 | 2022-04-20 |  | 중
총 개발 소요일 | 23